## Feuil1
No semaine projet |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | V | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | V | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | V | V | 20 | 21 | 22 | 23 | V | 24 | 25 | 26 | V
No semaine |  | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | V | V | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | V | V | 18 | 20 | 22 | 24 | V | 23 | 24 | 25 | V
Date |  | 2024-11-15 | 2024-11-22 | 2024-11-29 | 2024-12-06 | 2024-12-13 | 2024-12-20 | 2024-12-27 | 2025-01-03 | 2025-01-10 | 2025-01-17 | 2025-01-24 | 2025-01-31 | 2025-02-07 | 2025-02-14 | 2025-02-21 | 2025-02-28 | 2025-03-07 | 2025-03-14 | 2025-03-21 | 2025-03-28 | 2025-04-04 | 2025-04-11 | 2025-04-18 | 2025-04-25 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | 2025-05-16 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | 2025-06-06 | 2025-06-13 | 2025-06-20 | 2025-06-27
Pré-étude | Consigne | bar: 2024-12-06 to 2024-12-13
Planifié | bar: 2024-11-15 to 2024-12-20
Réel | bar: 2024-11-15 to 2024-12-06
Design + Schéma | Consigne | bar: 2025-01-24 to 2025-01-31
Planifié | bar: 2024-12-20; 2025-01-10 to 2025-01-31
Réel | bar: 2024-12-13 to 2024-12-20; 2025-01-10 to 2025-01-31
PCB | Consigne | bar: 2025-03-28
Planifié | bar: 2025-02-07 to 2025-02-14; 2025-02-28
Réel | bar: 2025-02-07 to 2025-02-14; 2025-02-28 to 2025-04-11
Montage | Consigne | bar: 2025-05-02 to 2025-05-23; 2025-06-06; 2025-06-27
Planifié | bar: 2025-03-07 to 2025-03-14
Réel
Softwares | Consigne | bar: 2025-05-02 to 2025-05-23; 2025-06-06
Planifié | bar: 2025-03-14 to 2025-04-11; 2025-05-02 to 2025-05-23; 2025-06-06
Réel
Tests et mise au point | Consigne | bar: 2025-05-02 to 2025-05-23; 2025-06-06
Planifié | bar: 2025-04-04 to 2025-04-11
Réel
Rédaction du rapport | Consigne
Planifié | bar: 2024-12-06 to 2024-12-20; 2025-01-10 to 2025-02-14; 2025-02-28; 2025-04-04 to 2025-04-11; 2025-05-02 to 2025-05-23
Réel | bar: 2024-12-06 to 2024-12-13; 2025-01-24 to 2025-01-31; 2025-06-13
Préparation présentation + démo | Consigne
Planifié | bar: 2025-06-06 to 2025-06-13
Réel
Présentations | Consigne | bar: 2025-06-13 to 2025-06-20
Planifié | bar: 2025-06-13 to 2025-06-20
Réel | bar: 2024-12-13; 2025-01-31
Finitions/corrections/documentation | Consigne
Planifié | bar: 2025-06-06
Réel
Projet
2414_TesteurDeSprinkler
Auteur
Aymeric clauzel
Date de création
2024-01-22